Лекция 36. Мониторинг разработки проекта

Определение работ и их последовательности. Последовательность и описание проектирования и разработки системы сбора и анализа маркетинговой информации по состоянию конкретного рынка или предметной области представлена в табл. 1.

Проектирование ИС может занимать примерно 3-6 месяцев для сложных ИС и 1-3 для достаточно простых.

Функционирование ИС можно разбить на ряд последовательно выполняющихся 6-ти месячных программ. Могут быть и другие интервалы времени, хотя 6-ти месячные программы широко используют в зарубежных организациях и они достаточно удобны.

Каждая следующая программа корректируется в зависимости от результатов предыдущей. В конце каждой программы проводится контроль - анализ успешности функционирования ИС – все ли планируемые работы были выполнены и соответствуют ли показатели эффективности функционирования ИС требуемым значениям.

После проведения анализа эффективности прошедшего этапа функционирования ИС, корректируются детальные планы на следующий период работы и примерные планы на следующие 1-2 года. Далее шестимесячные этапы эксплуатации ИС повторяются в цикле.

Рассмотрим краткое описание каждого из этапов проектирования ИС.

Таблица 1.

Характеристики каждого из этапов мониторинга проектирования ИС.

| Этапы | Характеристики этапов |
| --- | --- |
| 1. Предварительный анализ | Предварительный анализ целесообразности разработки ИС. Оценка целей и задач ИС и ИТ, требуемых ресурсов, а также возможных рисков. Согласование результатов анализа с заказчиком. |
| 2. Мониторинг планирования разработки ИС | Планирование и оптимизация работ по разработке и эксплуатации ИС – подробное определение работ, требуемых ресурсов, критических путей. |
| 3. Разработка ИС | Полный цикл разработки ИС: проведение маркетинговых исследований, проектирование и программирование ИС, мониторинг качества информации. разработки ИС: проведение маркетинговых исследований, проектирование и программирование ИС, мониторинг качества информации. разработки ИС: проведение маркетинговых исследований, проектирование и программирование ИС, мониторинг качества информации. |
| 4. Детализация плана эксплуатации ИС, подготовка к первому этапу | Уточнение планов на несколько лет эксплуатации ИС, детальное планирование на первый период эксплуатации. |

Таблица 2

Характеристики работ по проектированию ИС.

| Работы | Характеристики работ |
| --- | --- |
| 3.1.Маркетинговые исследования | Анализ потребностей пользователей в информации, анализ имеющейся информации |
| 3.2. Проектирование ИС | Проектирование схем сбора, анализа и распространения информации, структур данных и др. |
| 3.3. Разработка программного обеспечения | Разработка программного обеспечения ИС, в том числе баз данных, сайта в Internet, печатных справочников. |
| 3.4.Планирование продвижения ИС, качества информации | Мониторинг конкретных мероприятий по сбора, анализу и распространению информации. Мониторинг периодических маркетинговых исследований, рекламы, PR. Мониторинг качества и количества каждого из видов собираемой информации. |

В странах ЕС затраты на мониторинг проекта по разработке, внедрению и эксплуатации ИС можно оценить в 10-15% от стоимости всех работ. Следовательно, если в течении 2-х лет сбором маркетинговой информации будет заниматься 1-2 человека, то на планирование этих работ можно отвести 2-3 человеко-месяца. Затраты времени на выполнение предлагаемой методики разработки ИС как раз укладываются в эти рамки.

Российские организации обычно тратят на мониторинг разработки ИС существенно меньше времени. Полученная экономия времени потом с лихвой компенсируется затратами на исправление ошибочных решений, на совершенно ненужные работы, возникающие авралы и периоды вынужденного безделья.

В рамках организуемых ЕС международных проектов, связанных со сбором информации, разрабатывается план на все время его выполнения (как правило, 2 года). При этом мониторинг проводится не слишком подробно, а детальные планы разрабатываются на каждые следующие 6 месяцев. Таким образом, удается достаточно эффективно учитывать возникающие изменения и реально отслеживать развитие проекта.

Конкретные задачи на период эксплуатации ИС очень специфичны для каждого конкретного проекта. Далее это рассмотрено на конкретных примерах.

Определение требуемых ресурсов. В качестве ресурсов рассматриваются:

- Время на разработку ИС;

- Персонал;

- Финансы;

- Технические и программные средства:

- Компьютеры;

- Программное обеспечение;

- Средства связи.

- Другие ресурсы.

Расходы ресурсов рассматриваются отдельно для этапов разработки, внедрения и эксплуатации ИС и ИТ. В теории управления проектами и адаптированные автором к проектам по проектированию ИС рекомендованы следующие этапы планирования работ:

- Задание основных работ, их детализация и определение последовательности выполнения работ;

- Задание примерного времени выполнения каждой работы и оценка итогового времени выполнения всего проекта;

- Определение групп персонала (программисты, операторы и др.), участвующих в данном проекте;

- Указание для каждой работы персонала, который должен ее выполнить. После этого можно легко посчитать число человеко-дней для каждой категории работников и оценить численность требуемого персонала;

- Указание требуемых для каждой работы технических и программных средств, каналов связи. После этого можно посчитать итоговые требования и прикинуть требуемое число устройств каждого вида и их производительность.

Оценка финансовых затрат. Можно оценить следующие статьи затрат:

а) Явные затраты на некоторые работы, например, на закупку юридических, адресных и других баз данных;

б) Затраты на технические и программные средства, а также на каналы связи;

в) Затраты на персонал. Для этого требуется указать стоимость 1 человеко-дня для каждой категории работников, участвующих в данном проекте;

г) Прочие затраты

Итого можно суммировать все эти статьи расходов и оценить примерные затраты на разработку и примерные расходы в месяц на эксплуатацию ИС;

Рассмотрим персонал, требуемый для разработки и эксплуатации ИС:

Таблица 3.

Функциональные обязанности персонала, непосредственно занятого разработкой и эксплуатацией ИС

| Должность | Кол-во человек | Функции | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта по разработке, внедрению и эксплуатации ИС | 1 | Руководство проектом по разработке, внедрению и эксплуатации ИС |  |
| Эксперт по информационным технологиям | 1 (или внешняя организация) | Консультации по разработке, внедрению и эксплуатации ИС. Возможна полная разработка ИС силами внешних экспертов | Как правило внешний высококвалифицированный эксперт в области информационных технологий |
| Программисты | 1-4 | Программирование баз данных, сайта в Internet, программ анализа данных и генерации отчетов | Могут работать в вашей организации или в специализированных фирмах |
| Операторы | 1-6 | Эксплуатация ИС | Сотрудники вашей организации |

Определение критических путей. Критические пути – это наиболее длительные этапы работ при разработке, внедрению и эксплуатации. Планы на эксплуатацию индивидуальны для каждой ИС, поэтому более подробно рассматривается план разработки ИС. С небольшими изменениями этот план может применяться для большинства ИС.

Критические пути можно легко определить средствами MS Project или другой программы сетевого планирования. Оптимизация работ подразумевает следующие моменты:

- распараллеливание работ (например, анализ имеющейся информации можно провести параллельно анализу требуемой информации, а разработку БД - почти параллельно разработке сайта в Internet);

- равномерную загрузку имеющегося персонала;

- равномерную загрузку технических средств;

- анализ требуемых резервов.

Ожидаемое время выполнения работы определяется как:

(Min время + 4 * Ожидаемое время + Max время) / 6

где “Min время” и “Max время” - ожидаемые минимальные и максимальные длительности выполнения работы

На данном этапе проводится оптимизация итогового плана на разработку и примерного плана на эксплуатацию ИС.

Согласование планов. На данном этапе проводится согласование планов разработки эксплуатации ИС с руководством организации, а также другими заинтересованными лицами. План на разработку и эксплуатацию ИС желательно оформить в виде инвестиционного проекта – достаточно простого, т.к. ориентирован он, скорее всего, на руководство своей организации.