Лекция 28. Оптимизация сетевого графика.

Оптимизация сетевого графика проводится по времени и ресурсам. Цель оптимизации по времени – сократить продолжительность критического пути. Цель оптимизации по ресурсам – выровнять загрузку исполнителей и сократить численность занятых.

На практике оптимизация сетевого графика проводится чаще всего по времени, чтобы сократить продолжительность разработки в целом, или уложиться в установленные сроки. При этом надо учитывать коэффициенты напряженности

путей. Работы, лежащие на путях с коэффициентом напряженности	, уже могут быть использованы для оптимизации сетевого графика, при этом в первую очередь, используются резервы работ с путей, имеющих минимальные коэффициенты напряженности.

Оптимизация сетевого графика проводится:

- путем изменения схемы сетевого графика, в частности, разделение продолжительной работы на несколько работ, выполняемых параллельно;

- путем перевода части исполнителей с ненапряженных работ, то есть имеющих частные резервы времени, на работы критического пути, выполняемые параллельно с ненапряженными работами. При переводе исполнителей должны быть учтены их квалификация и специальность;

- путем изменения сроков начала и окончания работ ненапряженных путей в пределах их полного резерва времени.

Оптимизация сетевого графика включает следующие этапы:

- Определяется объем ненапряженной работы (чел-дней), с которой предполагается перевести часть исполнителей на работу критического пути по формуле:

,

где	– продолжительность	работы в днях;

– количество исполнителей на данной работе.

- Определяется оптимальная численность исполнителей для выполнения данной работы при условии увеличения ее продолжительности на величину частного резерва времени по формуле:

,

где	– частный резерв времени	работы.

- Определяется количество исполнителей, которые могут быть переведены на параллельно выполняемую работу критического пути по формуле:

.

- Определяется объем работы критического пути, на которую предполагается перевести часть исполнителей, по формуле:

.

- Определяется	продолжительность	работы	критического	пути	после увеличения численности исполнителей на этой работе, по формуле:

.

- Определяется продолжительность критического пути после оптимизации сетевого графика.

Пример. Разработать	и	оптимизировать	сетевой	график	по	технологической подготовке производства нового изделия, согласно приведенным данным в табл.

Таблица 1.

Оптимизация сетевого графика

| № | Наименование работ | Код работы | Продолжительность работы, дни | Количество исполнителей | Специальность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отработка конструкции на технологичность | 1-2 |  |  | Технолог |
| 2. | Разработка технологии кузнечно- штамповочного производства | 2-3 |  |  | Технолог |
| 3. | Разработка технологии литейного производства | 2-4 |  |  | Технолог |
| 4. | Разработка технологии механической обработки | 2-5 |  |  | Технолог |
| 5. | Разработка технологии сборки | 3-4 |  |  | Технолог |
| 6. | Проектирование кузнечной оснастки | 3-6 |  |  | Конструктор |
| 7. | Проектирование литейной оснастки | 4-6 |  |  | Конструктор |
| 8. | Фиктивная работа | 5-6 |  |  | – |
| 9. | Проектирование оснастки для механической обработки | 6-7 |  |  | Конструктор |

По приведенным данным строится сетевой график технологической подготовки производства (рис. 1.).

Расчет основных параметров сетевого графика сводим в таблицу .2.

Таблица .2.

Расчет основных параметров сетевого графика

| № | Код работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Длина критического пути составит:

.

Частными     резервами     времени     располагают     работы:	,	,	. Работа	является фиктивной, поэтому для оптимизации сетевого графика не принимается.

Продолжительность пути, по которому проходят работы, имеющие частные резервы времени, составит:

.

Коэффициент напряженности для данного пути составит:

.

Так как коэффициент напряженности	, то ресурсы данных работ можно использовать для оптимизации сетевого графика.

Наибольшим резервом времени имеет работа	, с которой можно перевести часть исполнителей на работу критического пути, выполняемую параллельно, то есть на работу	.

Оптимизацию сетевого графика проводим в следующей последовательности:

- Определяем объем работы	:

.

- Определяем оптимальную численность исполнителей на данной работе:

.

- Определяем	количество	исполнителей,	которых	можно	перевести	на работу	критического пути:

.

- Определяем объем работы	на критическом пути:

.

- Определяем продолжительность работы	после увеличения численности исполнителей на ней:

.

- Определяем продолжительность критического пути после оптимизации сетевого графика:

.

Проверяем продолжительность пути	после оптимизации:

.

Коэффициент напряженности работ данного пути после оптимизации составит:

.

Так как	, то использовать резерв времени работы	, лежащей на данном пути, для дальнейшей оптимизации сетевого графика нецелесообразно.

Таким образом, проведя оптимизацию сетевого графика, продолжительность технологической подготовки производства нового изделия сократилась с 28 до 26,5 дня, т. е. на 1,5 дня.